## Sheet2
附件2
内江市高标准农田建设项目调度表
县市区 | 2019 | [7 empty] | 2020
| 项目 名称 | 立项 年度 | 项目 个数 | 完成面积（万亩） | 完成投资（万元） | 完成县级验收个数 | 未完成填写承诺完成时间 | 存在的问题 | 项目 名称 | 立项 年度 | 计划面积 | 计划投资 | 实施 方案 编制 完成 个数 | 实施 方案 批复 完成 个数 | 财政 评审 完成 个数 | 招投标 完成 个数 | 开工 个数 | 开工面积 | 完成面积 | 未开工填写承诺开工时间 | 存在的问题
内江市
内江市市中区 | 市中区2019年中央转移支付投资高标准农田建设项目-凌家片区 | 2019 | 1 | 0.79 | 1769 | 1 |  | 暂无问题 | 市中区2020年高标准农田建设项目-凌家片区 | 2020 | 0.61 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 暂无问题
| 市中区2020年中央转移支付投资高标准农田建设项目-永安片区 | 2019 | 1 | 0.49 | 1127 | 1 |  | 暂无问题 | 市中区2021年高标准农田建设项目-永安片区 | 2020 | 0.46 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 暂无问题
| 市中区2021年中央转移支付投资高标准农田建设项目-朝阳片区 | 2019 | 1 | 0.42 | 777 | 1 |  | 暂无问题 | 市中区2022年高标准农田建设项目-龙门片区 | 2020 | 0.63 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 暂无问题
东兴区
隆昌市
资中县
威 远 县