## Sheet2
附件2
内江市高标准农田建设项目调度表
县市区 | 2019 | [7 empty] | 2020
| 项目 名称 | 立项 年度 | 项目 个数 | 完成面积（万亩） | 完成投资（万元） | 完成县级验收个数 | 未完成填写承诺完成时间 | 存在的问题 | 项目 名称 | 立项 年度 | 计划面积 | 计划投资 | 实施 方案 编制 完成 个数 | 实施 方案 批复 完成 个数 | 财政 评审 完成 个数 | 招投标 完成 个数 | 开工 个数 | 开工面积 | 完成面积 | 未开工填写承诺开工时间 | 存在的问题
资中 |  | 2019 | 4 | 2.8 | 4563 | 4 |  |  |  | 2020 | 3.8 | 13393.42 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 0.56 | 0.56
| 资中县2019年中央转移支付投资太平片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.6 | 1200 | 1 |  | 施工单位竣工资料未及时办理，正在督促中 | 资中县2020年财政转移支付投资高标准农田建设项目蒙溪河片区 | 2020 | 1.9 | 8127.63 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.43 | 0.43 | 先建后补已开工 | 前期雨水多，施工进度缓慢。将督促新型农业经营主体加快施工进度
| 资中县2019年中央转移支付投资双河片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.38 | 600 | 1 |  | 施工单位竣工资料未及时办理，正在督促中 | 资中县2020年财政转移支付投资高标准农田建设项目水南片区 | 2020 | 0.4 | 1831.58 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.13 | 0.13 | 先建后补已开工 | 前期雨水多，施工进度缓慢。将督促新型农业经营主体加快施工进度
| 资中县2019年农业园区片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 1.49 | 2268 | 1 |  | 施工单位竣工资料未及时办理，正在督促中 | 资中县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目罗泉片区 | 2020 | 0.4 | 915.79 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11月9日开标，11月中旬开工建设
| 资中县2019年中央预算内投资孟塘片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.33 | 495 | 1 |  | 施工单位竣工资料未及时办理，正在督促中 | 资中县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目陈家片区 | 2020 | 0.57 | 1305 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11月9日开标，11月中旬开工建设
[9 empty] | 资中县2020年中央预算内投资高标准农田建设项目国道片区 | 2020 | 0.53 | 1213.42 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11月9日开标，11月中旬开工建设
填报时间：2020年10月19日