## Sheet2
附件2
内江市高标准农田建设项目调度表
县市区 | 2019 | [7 empty] | 2020
| 项目 名称 | 立项 年度 | 项目 个数 | 完成面积（万亩） | 完成投资（万元） | 完成县级验收个数 | 未完成填写承诺完成时间 | 存在的问题 | 项目 名称 | 立项 年度 | 计划面积 | 计划投资 | 实施 方案 编制 完成 个数 | 实施 方案 批复 完成 个数 | 财政 评审 完成 个数 | 招投标 完成 个数 | 开工 个数 | 开工面积 | 完成面积 | 未开工填写承诺开工时间 | 存在的问题
东兴区 | 合计 | 2019 | 5 | 2.64 | 3979.23 | 0 | 2020-12-01 | 资金拨付不到位，导致进度缓慢 | 合计 | 2020 | 2.2 | 6600 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 对新的公共资源交易平台不熟悉导致办理过程不流畅，拖慢了进度
| 内江市东兴区2019年椑木片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 1.68 | 2520 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年白合片区高标准农田建设项目 | 2020 | 0.6 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年永兴片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.24 | 360 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年富溪片区高标准农田建设项目 | 2020 | 0.4 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年白合片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.3 | 450 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年田家片区高标准农田建设项目 | 2020 | 0.2 | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年杨家片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.17 | 255 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年高粱片区高标准农田建设项目 | 2020 | 1 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年高效节水片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.25 | 394.23 | 0 | 2020-12-01
填报时间：2020年10月21日