## Sheet2
附件2
内江市高标准农田建设项目调度表
县市区 | 2019 | [7 empty] | 2020
| 项目 名称 | 立项 年度 | 项目 个数 | 完成面积（万亩） | 完成投资（万元） | 完成县级验收个数 | 未完成填写承诺完成时间 | 存在的问题 | 项目 名称 | 立项 年度 | 计划面积 | 计划投资 | 实施 方案 编制 完成 个数 | 实施 方案 批复 完成 个数 | 财政 评审 完成 个数 | 招投标 完成 个数 | 开工 个数 | 开工面积 | 完成面积 | 未开工填写承诺开工时间 | 存在的问题
内江市
内江市市中区 | 市中区2019年中央转移支付投资高标准农田建设项目-凌家片区 | 2019 | 1 | 0.79 | 1769 | 1 |  | 暂无问题 | 市中区2020年高标准农田建设项目-凌家片区 | 2020 | 0.61 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 暂无问题
| 市中区2020年中央转移支付投资高标准农田建设项目-永安片区 | 2019 | 1 | 0.49 | 1127 | 1 |  | 暂无问题 | 市中区2021年高标准农田建设项目-永安片区 | 2020 | 0.46 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 暂无问题
| 市中区2021年中央转移支付投资高标准农田建设项目-朝阳片区 | 2019 | 1 | 0.42 | 777 | 1 |  | 暂无问题 | 市中区2022年高标准农田建设项目-龙门片区 | 2020 | 0.63 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 暂无问题
| 合计 | 2019 | 5 | 2.64 | 3979.23 | 0 | 44166 | 资金拨付不到位，导致进度缓慢 | 合计 | 2020 | 2.2 | 6600 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44136 | 对新的公共资源交易平台不熟悉导致办理过程不流畅，拖慢了进度
东兴区 | 内江市东兴区2019年椑木片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 1.68 | 2520 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年白合片区高标准农田建设项目 | 2020 | 0.6 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年永兴片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.24 | 360 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年富溪片区高标准农田建设项目 | 2020 | 0.4 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年白合片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.3 | 450 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年田家片区高标准农田建设项目 | 2020 | 0.2 | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年杨家片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.17 | 255 | 0 | 2020-12-01 |  | 内江市东兴区2020年高粱片区高标准农田建设项目 | 2020 | 1 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2020-11-01
| 内江市东兴区2019年高效节水片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.25 | 394.23 | 0 | 2020-12-01
隆昌市 | 隆昌市2019年胡家镇片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 1.43 | 2164.61 |  | 11月中旬 |  | 隆昌市2020年中央财政转移支付投资高标准农田建设项目龙市响石片区 | 2020 | 0.2567 | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03
| 隆昌市2019年界市稻渔产业园片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.224 | 335.99 | 1 |  |  | 隆昌市2020年中央财政转移支付投资高标准农田建设项目胡家云顶片区 | 2020 | 0.5378 | 1054 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11月中旬
| 隆昌市2019年圣灯稻渔产业园片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.242 | 363.06 | 1 |  |  | 隆昌市2020年中央财政转移支付投资高标准农田建设项目圣灯金鹅古湖普润片区 | 2020 | 0.4055 | 1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05
| 隆昌市2019年星光渔果产业园片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.254 | 381 | 1 |  |  | 隆昌市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目古湖响石龙市片区 | 2020 | 0.751 | 2014 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 11月中旬
| 隆昌市2019年渔箭稻渔产业园片区高标准农田建设项目 | 2019 | 1 | 0.15 | 225.34 | 1 |  |  | 隆昌市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目金鹅石碾石燕桥片区 | 2020 | 0.349 | 1286 | 1 | 1 | 1
资中县
威 远 县